## Cover
TEST CASE
Project Name | Quản Lý Nhà Hàng / Restaurant Management System
Project Code | RMS-FLUTTER-NODE
Module | Smoke đã chạy / Executed Smoke Tests
Module Code | SMK
Version | 1.0
Issue date | 21/05/2026
Total test cases | 10
Language | Tiếng Việt + English
Result policy | Pass/Fail only for executed smoke checks; Pending means written but not executed manually.
Record of change / Lịch sử thay đổi
Version | Date | Author | Change description | Reviewer | Status | Note
1.0 | 21/05/2026 | Codex | Create bilingual test cases for Smoke đã chạy |  | Draft | Các kiểm tra thật đã chạy và ghi kết quả Pass

## Test Cases
TEST CASE
System Name: | Quản Lý Nhà Hàng / Restaurant Management System
Module Code: | SMK
Test requirement: | Các kiểm tra thật đã chạy và ghi kết quả Pass
Pass |  | Pending
Fail |  | Number of test cases:
ID | Function / Chức năng | Test location / Vị trí test | Test Case Description (VI) | Test Case Description (EN) | Preconditions / Tiền điều kiện | Test Case Procedure (VI) | Test Case Procedure (EN) | Test Data / Dữ liệu | Expected Output (VI) | Expected Output (EN) | Test date | Result / Kết quả | Actual Result / Kết quả thực tế | Note / Ghi chú
SMK-001 | Smoke verification | Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter | Kiểm tra cú pháp toàn bộ backend JS bằng node --check | Check all backend JavaScript syntax with node --check | Các lệnh smoke đã chạy trong workspace ngày 21/05/2026 sau khi đổi password sang duyencocong2. | 1. Mở vị trí test: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Thực hiện tình huống: Kiểm tra cú pháp toàn bộ backend JS bằng node --check. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Execute scenario: Check all backend JavaScript syntax with node --check. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. | node --check | Mọi file JS ngoài node_modules parse thành công. | All JS files outside node_modules parse successfully. | 21/05/2026 | Pass / Đạt | node --check completed with exit code 0.
SMK-002 | Smoke verification | Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter | Gọi API root GET / ở cổng 3000 | Call API root GET / on port 3000 | Các lệnh smoke đã chạy trong workspace ngày 21/05/2026 sau khi đổi password sang duyencocong2. | 1. Mở vị trí test: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Thực hiện tình huống: Gọi API root GET / ở cổng 3000. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Execute scenario: Call API root GET / on port 3000. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. | http://127.0.0.1:3000/ | API trả success true và message server đang chạy. | API returns success true and running message. | 21/05/2026 | Pass / Đạt | {"success":true,"message":"Restaurant API is running"}
SMK-003 | Smoke verification | Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter | Gọi API health GET /admin/health | Call health API GET /admin/health | Các lệnh smoke đã chạy trong workspace ngày 21/05/2026 sau khi đổi password sang duyencocong2. | 1. Mở vị trí test: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Thực hiện tình huống: Gọi API health GET /admin/health. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Execute scenario: Call health API GET /admin/health. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. | http://127.0.0.1:3000/admin/health | API trả status ok và counts dữ liệu. | API returns ok status and data counts. | 21/05/2026 | Pass / Đạt | status=ok, storage=json-file, tables=6, menuItems=5, employees=3.
SMK-004 | Smoke verification | Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter | Đăng nhập admin bằng password duyencocong2 qua API | Login admin with password duyencocong2 through API | Các lệnh smoke đã chạy trong workspace ngày 21/05/2026 sau khi đổi password sang duyencocong2. | 1. Mở vị trí test: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Thực hiện tình huống: Đăng nhập admin bằng password duyencocong2 qua API. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Execute scenario: Login admin with password duyencocong2 through API. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. | admin / duyencocong2 | API trả success true, role admin, không trả password. | API returns success true, admin role, and no password. | 21/05/2026 | Pass / Đạt | success=true, user.role=admin, password omitted.
SMK-005 | Smoke verification | Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter | Chạy flutter analyze sau khi sửa password | Run flutter analyze after password change | Các lệnh smoke đã chạy trong workspace ngày 21/05/2026 sau khi đổi password sang duyencocong2. | 1. Mở vị trí test: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Thực hiện tình huống: Chạy flutter analyze sau khi sửa password. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Execute scenario: Run flutter analyze after password change. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. | flutter analyze | Không có lỗi phân tích Dart/Flutter. | No Dart/Flutter analysis issues. | 21/05/2026 | Pass / Đạt | No issues found.
SMK-006 | Smoke verification | Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter | Chạy flutter test | Run flutter test | Các lệnh smoke đã chạy trong workspace ngày 21/05/2026 sau khi đổi password sang duyencocong2. | 1. Mở vị trí test: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Thực hiện tình huống: Chạy flutter test. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Execute scenario: Run flutter test. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. | flutter test | Widget test hiện có pass. | Existing widget test passes. | 21/05/2026 | Pass / Đạt | All tests passed.
SMK-007 | Smoke verification | Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter | Build web release | Build release web | Các lệnh smoke đã chạy trong workspace ngày 21/05/2026 sau khi đổi password sang duyencocong2. | 1. Mở vị trí test: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Thực hiện tình huống: Build web release. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Execute scenario: Build release web. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. | flutter build web --release | Tạo build/web thành công. | build/web is created successfully. | 21/05/2026 | Pass / Đạt | Built build\web successfully.
SMK-008 | Smoke verification | Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter | Build Android APK debug | Build Android debug APK | Các lệnh smoke đã chạy trong workspace ngày 21/05/2026 sau khi đổi password sang duyencocong2. | 1. Mở vị trí test: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Thực hiện tình huống: Build Android APK debug. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Execute scenario: Build Android debug APK. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. | flutter build apk --debug | Tạo app-debug.apk thành công. | app-debug.apk is created successfully. | 21/05/2026 | Pass / Đạt | Built build\app\outputs\flutter-apk\app-debug.apk successfully.
SMK-009 | Smoke verification | Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter | Kiểm tra web server local cổng 8080 | Check local web server on port 8080 | Các lệnh smoke đã chạy trong workspace ngày 21/05/2026 sau khi đổi password sang duyencocong2. | 1. Mở vị trí test: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Thực hiện tình huống: Kiểm tra web server local cổng 8080. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Local workspace / Backend 3000 / Web 8080 / Flutter. 2. Execute scenario: Check local web server on port 8080. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. | http://127.0.0.1:8080/ | Web server trả lời request HEAD. | Web server responds to HEAD request. | 21/05/2026 | Pass / Đạt | web-server: ok
SMK-010 | Smoke verification | Document/test-cases | Kiểm tra toàn bộ ID test case không trùng nhau | Verify all generated test case IDs are unique | Bộ test case đã được sinh bằng script openpyxl. | 1. Mở vị trí test: Document/test-cases. 2. Thực hiện tình huống: Kiểm tra toàn bộ ID test case không trùng nhau. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Document/test-cases. 2. Execute scenario: Verify all generated test case IDs are unique. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. | 337 IDs checked before validation case | Không có ID trùng trong toàn bộ bộ tài liệu. | No duplicate IDs exist across the documentation set. | 21/05/2026 | Pass / Đạt | 0 duplicate IDs found before adding validation row; final total includes SMK-010.

## Test Report
TEST REPORT
System Name | Quản Lý Nhà Hàng / Restaurant Management System
Module | Smoke đã chạy / Executed Smoke Tests
Module Code | SMK
Issue date | 21/05/2026
Total test cases | 10
Result | Count | Meaning / Ý nghĩa | Scope | Owner | Date | Note
Pass / Đạt |  | Executed and matched expected result / Đã chạy và đúng mong đợi | Smoke đã chạy | QA / Dev | 21/05/2026
Fail / Không đạt |  | Executed but did not match expected result / Đã chạy nhưng sai mong đợi | Smoke đã chạy | QA / Dev | 21/05/2026
Pending / Chưa chạy |  | Written but not yet executed manually / Đã viết, chưa chạy thủ công | Smoke đã chạy | QA / Dev | 21/05/2026
Number of test cases |  | Total case rows / Tổng số dòng case | Smoke đã chạy | QA / Dev | 21/05/2026