## Cover
TEST CASE
Project Name | Quản Lý Nhà Hàng / Restaurant Management System
Project Code | RMS-FLUTTER-NODE
Module | Mobile - Quản lý bàn / Mobile - Table Management
Module Code | MOB-TABLE
Version | 1.0
Issue date | 21/05/2026
Total test cases | 16
Language | Tiếng Việt + English
Result policy | Pass/Fail only for executed smoke checks; Pending means written but not executed manually.
Record of change / Lịch sử thay đổi
Version | Date | Author | Change description | Reviewer | Status | Note
1.0 | 21/05/2026 | Codex | Create bilingual test cases for Mobile - Quản lý bàn |  | Draft | Kiểm tra sơ đồ bàn, nhấn nhanh gọi món và nhấn giữ sửa/xóa bàn

## Test Cases
TEST CASE
System Name: | Quản Lý Nhà Hàng / Restaurant Management System
Module Code: | MOB-TABLE
Test requirement: | Kiểm tra sơ đồ bàn, nhấn nhanh gọi món và nhấn giữ sửa/xóa bàn
Pass |  | Pending
Fail |  | Number of test cases:
ID | Function / Chức năng | Test location / Vị trí test | Test Case Description (VI) | Test Case Description (EN) | Preconditions / Tiền điều kiện | Test Case Procedure (VI) | Test Case Procedure (EN) | Test Data / Dữ liệu | Expected Output (VI) | Expected Output (EN) | Test date | Result / Kết quả | Actual Result / Kết quả thực tế | Note / Ghi chú
MOB-TABLE-001 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Sơ đồ bàn hiển thị đủ bàn từ backend | Table map displays all backend tables | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Sơ đồ bàn hiển thị đủ bàn từ backend. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Table map displays all backend tables. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. |  | Tất cả bàn từ API /tables xuất hiện với tên, khu vực, số ghế và trạng thái. | All tables from /tables appear with name, area, seats, and status. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-002 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Card bàn không bị bottom overflow trên màn hình 480x864 | Table cards do not bottom-overflow at 480x864 | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Card bàn không bị bottom overflow trên màn hình 480x864. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Table cards do not bottom-overflow at 480x864. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. | 480x864 viewport | Không xuất hiện cảnh báo overflow màu vàng/đen; nút vẫn bấm được. | No yellow/black overflow warning appears and actions remain tappable. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-003 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Nhấn nhanh vào bàn trống mở màn hình gọi món | Quick tap available table opens order entry | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Nhấn nhanh vào bàn trống mở màn hình gọi món. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Quick tap available table opens order entry. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. |  | App điều hướng sang danh sách món ăn của đúng bàn. | App navigates to menu/order entry for the selected table. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-004 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Nhấn giữ bàn mở sheet thêm/sửa/xóa | Long press table opens add/edit/delete sheet | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Nhấn giữ bàn mở sheet thêm/sửa/xóa. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Long press table opens add/edit/delete sheet. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. |  | Bottom sheet có các hành động quản lý bàn hợp lệ. | Bottom sheet shows valid table management actions. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-005 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Thêm bàn mới với tên, số ghế và khu vực | Add new table with name, seats, and area | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Thêm bàn mới với tên, số ghế và khu vực. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Add new table with name, seats, and area. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. | Bàn Test / 4 / Tầng 2 | Bàn mới xuất hiện sau khi lưu và có id không trùng. | New table appears after saving and has a unique id. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-006 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Sửa tên bàn và số ghế | Edit table name and seats | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Sửa tên bàn và số ghế. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Edit table name and seats. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. |  | Thông tin bàn cập nhật trên grid và trong API. | Updated table info appears in grid and API. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-007 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Xóa bàn chưa có đơn mở | Delete table without open order | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Xóa bàn chưa có đơn mở. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Delete table without open order. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. |  | Bàn biến mất khỏi danh sách và không ảnh hưởng bàn khác. | Table is removed without affecting other tables. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-008 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Thử xóa bàn đang có đơn mở | Attempt to delete table with open order | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Thử xóa bàn đang có đơn mở. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Attempt to delete table with open order. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. |  | Hệ thống chặn hoặc xử lý an toàn để không mất hóa đơn. | System blocks or safely handles deletion without losing invoice. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-009 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Trạng thái bàn đặt trước hiển thị chip màu cam | Reserved table shows orange status chip | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Trạng thái bàn đặt trước hiển thị chip màu cam. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Reserved table shows orange status chip. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. |  | Bàn đặt trước có nhãn Đặt trước và màu trạng thái phù hợp. | Reserved table displays reserved label and matching color. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-010 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Bàn đang dùng đổi trạng thái sau khi tạo đơn | Occupied status changes after order creation | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Bàn đang dùng đổi trạng thái sau khi tạo đơn. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Occupied status changes after order creation. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. |  | Sau khi thêm món, bàn chuyển sang trạng thái đang dùng/occupied. | After adding items, table becomes occupied. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-011 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Bấm chip hoặc nút Gọi món trong card | Tap the call-order action chip inside table card | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Bấm chip hoặc nút Gọi món trong card. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Tap the call-order action chip inside table card. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. |  | Nút mở cùng màn hình gọi món như nhấn vào card. | Action chip opens the same order-entry screen. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-012 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Danh sách nhiều bàn vẫn cuộn mượt | Large table list scrolls smoothly | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Danh sách nhiều bàn vẫn cuộn mượt. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Large table list scrolls smoothly. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. |  | Grid không bị giật, không chồng nút khi có nhiều bàn. | Grid remains smooth without overlapping actions. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-013 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Tên bàn quá dài được rút gọn hợp lý | Very long table name is truncated cleanly | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Tên bàn quá dài được rút gọn hợp lý. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Very long table name is truncated cleanly. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. |  | Tên dài không phá vỡ layout, có ellipsis hoặc xuống dòng an toàn. | Long name does not break layout and is safely truncated/wrapped. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-014 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Nhập số ghế không hợp lệ khi thêm bàn | Enter invalid seat count when adding a table | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Nhập số ghế không hợp lệ khi thêm bàn. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Enter invalid seat count when adding a table. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. | abc, -1, 0 | App dùng giá trị mặc định hoặc báo lỗi, không crash. | App defaults or shows validation error without crashing. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-015 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Refresh sau khi backend reset dữ liệu | Refresh after backend data reset | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Refresh sau khi backend reset dữ liệu. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: Refresh after backend data reset. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. | /reset | Grid tải lại đúng 6 bàn seed ban đầu. | Grid reloads the six seed tables correctly. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed
MOB-TABLE-016 | Quản lý bàn | Mobile app > Quản lý bàn | Bàn VIP hiển thị khu vực riêng và số ghế lớn | VIP table displays area and larger seat count | Backend đang chạy cổng 3000; cài APK hoặc chạy app trên emulator/điện thoại; đăng nhập đúng vai trò. | 1. Mở vị trí test: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Thực hiện tình huống: Bàn VIP hiển thị khu vực riêng và số ghế lớn. 3. Kiểm tra giao diện, dữ liệu lưu trong hệ thống và phản hồi lỗi/thành công. | 1. Open test location: Mobile app > Quản lý bàn. 2. Execute scenario: VIP table displays area and larger seat count. 3. Verify UI, saved data, and success/error response. |  | Bàn VIP có tên/khu vực/số ghế đúng và không tràn text. | VIP table shows correct data without text overflow. |  | Pending / Chưa chạy | Chưa chạy / Not executed

## Test Report
TEST REPORT
System Name | Quản Lý Nhà Hàng / Restaurant Management System
Module | Mobile - Quản lý bàn / Mobile - Table Management
Module Code | MOB-TABLE
Issue date | 21/05/2026
Total test cases | 16
Result | Count | Meaning / Ý nghĩa | Scope | Owner | Date | Note
Pass / Đạt |  | Executed and matched expected result / Đã chạy và đúng mong đợi | Mobile - Quản lý bàn | QA / Dev | 21/05/2026
Fail / Không đạt |  | Executed but did not match expected result / Đã chạy nhưng sai mong đợi | Mobile - Quản lý bàn | QA / Dev | 21/05/2026
Pending / Chưa chạy |  | Written but not yet executed manually / Đã viết, chưa chạy thủ công | Mobile - Quản lý bàn | QA / Dev | 21/05/2026
Number of test cases |  | Total case rows / Tổng số dòng case | Mobile - Quản lý bàn | QA / Dev | 21/05/2026